##### УТВЕРЖДЕНО

#### ПостановлениеНационального статистического комитета Республики Беларусь18.01.2018 № 5

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению

переписи населения Республики Беларусь 2019 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные заисполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Правовое обеспечение |
| 1.1. | подготовка и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Беларусь проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении программы переписи населения Республики Беларусь 2019 года» | до 20 июля 2018 г. | Белстат |
| 1.2. | разработка и утверждение: |  |  |
| 1.2.1. | форм переписной документации и указаний по их заполнению | до 20 июля 2018 г. | Белстат |
| 1.2.2. | порядка работы с программным обеспечением, установленным на планшетные компьютеры:для работы регистраторовдля проведения опроса временным переписным персоналом | до 1 августа 2018 г.до 19 июля 2019 г. | Белстат |
| 1.2.3. | указаний территориальным органам государственной статистики об организации работы по формированию обобщенных данных о численности населения | до 1 августа2018 г. | Белстат |
| 1.2.4. | основных методологических и организационных положений проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 3 сентября2018 г. | Белстат |
| 1.2.5. | технологии обработки персональных данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 10 сентября 2018 г. | Белстат |
| 1.2.6. | программы формирования итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 7 декабря 2018 г. | Белстат |
| 1.2.7. | указаний по составлению организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 31 декабря2018 г. | Белстат |
| 1.3. | подготовка и согласование с Белстатом указаний по проведению переписи отдельных категорий населения | до 31 декабря 2018 г. | МВД, Минобороны, МИД, КГБ, МЧС, Госпогранкомитет, Минздрав, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Уполномоченный по делам религий и национальностей |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. | уточнение перечня и границ населенных пунктов, инициирование при необходимости изменения административно-территориального устройства (включая изменение границ населенных пунктов и упразднение сельских населенных пунктов), подготовка и внесение в установленном порядке документов, необходимых для регистрации и учета административно-территориальных, территориальных единиц и изменений административно-территориального устройства | до 1 марта 2018 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 2.2. | предоставление Белстату информации из реестра адресов Республики Беларусь и единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, необходимой для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 1 июня 2018 г.до 3 июня 2019 г. | Госкомимущество |
| 2.3. | предоставление по запросу Белстата персональных данных из регистра населения в составе и объеме, необходимых для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 1 июня 2018 г.до 3 июня 2019 г. | МВД |
| 2.4. | предоставление Белстату информации о ходе работ по упорядочению названий улиц, нумерации домов и квартир в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах | ежеквартально в течение 2018 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.5. | проведение совещания по вопросу подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года с руководящими работниками и специалистами территориальных органов государственной статистики | III квартал 2018 г. | Белстат |
| 2.6. | привлечение регистраторов из числа работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги | до 28 сентября 2018 г. | Минжилкомхоз, местные исполнительные и распорядительные органы на территории района, города (района в городе Минске) |
| 2.7. | проведение обучения порядку составления списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах (далее – проверка адресного хозяйства) регистраторами: |  |  |
| 2.7.1. | заместителей начальников Главных управлений – начальников отделов демографической статистики и переписи населения главных статистических управлений областей и города Минска | до 5 октября 2018 г. | Белстат |
| 2.7.2. | начальников отделов статистики в районах и городах | до 17 октября 2018 г. | главные статистические управления областей |
| 2.8. | утверждение состава регистраторов для проверки адресного хозяйства по представлению руководителя соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа | до 25 октября 2018 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.9. | проведение обучения регистраторов порядку проверки адресного хозяйства | до 5 ноября 2018 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.10. | выдача удостоверений и переписного инструментария регистраторам | до 6 ноября 2018 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.11. | проверка регистраторами адресного хозяйства | 6 – 30 ноября 2018 г. | регистраторы |
| 2.12. | обеспечение безопасности временного переписного персонала при подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года (по согласованию с органами государственной статистики): |  |  |
| 2.12.1. | регистраторов | ноябрь 2018 г. | МВД |
| 2.12.2. | переписчиков | октябрь 2019 г. | МВД |
| 2.13. | составление списков сельских населенных пунктов по выверенным данным документов похозяйственного учета | до 1 января 2019 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 2.14. | формирование обобщенных данных о численности населения: |  |  |
| 2.14.1. | по району (городу) | до 2 января 2019 г. | отделы статистики в районах и городах, главные статистические управления областей |
| 2.14.2. | по области (городу Минску) | до 21 января 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.14.3. | по республике | до 15 февраля 2019 г. | Белстат |
| 2.15. | проведение обучения по составлению организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года: |  |  |
| 2.15.1. | заместителей начальников Главных управлений – начальников отделов демографической статистики и переписи населения главных статистических управлений областей и города Минска | до 11 апреля 2019 г. | Белстат |
| 2.15.2. | начальников отделов статистики в районах и городах | до 22 апреля 2019 г. | главные статистические управления областей |
| 2.16. | составление и утверждение организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года  | до 17 июня 2019 г. | отделы статистики в районах и городах, главные статистические управления областей и города Минска, Белстат |
| 2.17. | обеспечение главных статистических управлений областей и города Минска переписным инструментарием: |  |  |
| 2.17.1. | планшетными компьютерами | до 1 августа2019 г. | Белстат |
| 2.17.2. | бланками удостоверений временного переписного персонала | до 1 августа2019 г. | Белстат |
| 2.18. | проведение обучения по вопросам подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года: |  |  |
| 2.18.1. | руководящих работников Белстата | до 6 августа 2019 г. | Белстат |
| 2.18.2. | заместителей начальников Главных управлений – начальников отделов демографической статистики и переписи населения и специалистов структурных подразделений главных статистических управлений областей и города Минска | до 13 августа 2019 г. | Белстат |
| 2.18.3. | начальников и специалистов структурных подразделений главных статистических управлений областей и города Минска, начальников отделов статистики в районах и городах | до 23 августа 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.19. | подбор временного переписного персонала в количестве, необходимом для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 1 сентября 2019 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 2.20. | утверждение состава временного переписного персонала по представлению руководителя соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа | до 16 сентября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.21. | обеспечение отделов статистики в районах и городах переписным инструментарием | до 16 сентября2019 г. | главные статистические управления областей |
| 2.22. | проведение обучения по вопросам проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года: |  |  |
| 2.22.1. | заведующих переписными участками и их помощников | до 19 сентября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.22.2. | переписчиков | до 30 сентября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.23. | организация на безвозмездной основе предоставления помещений для организации работы временного переписного персонала, оборудованных средствами связи, соответствующих установленным требованиям технических нормативных правовых актов, в том числе системы противопожарного нормирования и стандартизации, имеющих условия для работы и хранения переписных листов и иной переписной документации, а также предоставления необходимого оборудования и транспортных средств для организации работы временного переписного персонала | 16 сентября – 20 ноября 2019 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 2.24. | обеспечение временному переписному персоналу бесплатного проезда по предъявлении соответствующего удостоверения в пределах района, города областного подчинения, г. Минска, в котором они проводят перепись населения, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (за исключением перевозок автомобилями-такси), городском электрическом транспорте и в метрополитене, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, без последующего возмещения из средств республиканского и местных бюджетов расходов, понесенных транспортными организациями в связи с предоставлением данной льготы | 23 сентября –13 ноября 2019 г. | Минтранс, местные исполнительные и распорядительные органы |
| 2.25. | распределение временного переписного персонала по участкам работы: |  |  |
| 2.25.1. | заведующих переписными участками и их помощников | до 30 сентября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.25.2. | переписчиков | до 3 октября 2019 г.  | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.26. | выдача удостоверений временного переписного персонала и переписного инструментария переписчикам | до 3 октября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.27. | создание стационарных переписных участков | до 4 октября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.28. | обеспечение проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | 4 – 30 октября 2019 г. | Белстат, МВД, Минобороны, МИД, КГБ, МЧС, Госпогранкомитет, Минздрав, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Уполномоченный по делам религий и национальностей, главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.29. | обеспечение координации деятельности учреждений высшего и среднего специального образования по организации образовательного процесса с учетом освобождения от учебы обучающихся, получающих высшее и среднее специальное образование в очной форме получения образования, для участия в подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года | октябрь – ноябрь 2019 г. | Минобразование |
| 2.30. | проведение контрольных обходов | до 5 ноября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.31. | передача планшетных компьютеров в Белстат | ноябрь 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.32. | подготовка проекта доклада Президенту Республики Беларусь о проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 15 января 2020 г. | Белстат |
| 2.33. | предоставление пользователям:  |  |  |
| 2.33.1. | предварительных итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, по республике, областям и городу Минску | до 3 февраля 2020 г. | Белстат |
| 2.33.2. | основных итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года о численности населения по республике, областям и городу Минску с распределением по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств существования | до 1 июня 2020 г. | Белстат |
| 2.33.3. | итоговых данных о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств | до 1 июля 2021 г. | Белстат |
| 2.34. | публикация итогов переписи населения Республики Беларусь 2019 года | 2020 – 2021 гг. | Белстат, главные статистические управления областей и города Минска |
| 3. Информационно-разъяснительная работа |
| 3.1. | разработка логотипа и лозунга переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 28 сентября 2018 г. | Белстат |
| 3.2. | широкое освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года  | постоянно в период подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | Белстат, Мининформ, Белтелерадиокомпания, главные статистические управления областей и города Минска |
| 3.3. | проведение информационно-разъяснительной работы среди коллективов работников по вопросам программы переписи населения Республики Беларусь 2019 года, обязанностей граждан, порядка и сроков сбора персональных данных, мер по их защите, хода работ по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года  | постоянно в период подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | Белстат |
| 3.4. | обеспечение производства социальной рекламы по вопросам подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, а также информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года | май 2019 г. | Белстат, главные статистические управления областей и города Минска |
| 3.5. | определение на территории соответствующих населенных пунктов мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной статистики | до 31 мая 2019 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 3.6. | размещение работниками организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на досках объявлений у подъездов жилых домов информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной статистики | 3 июня –30 октября 2019 г. | Минжилкомхоз, местные исполнительные и распорядительные органы |
| 3.7. | размещение (распространение) на безвозмездной основе социальной рекламы по вопросам подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, а также информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной статистики, на щитовых конструкциях, информационных стендах | 3 июня –30 октября 2019 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 3.8. | организация на безвозмездной основе рассылки абонентам услуг сотовой подвижной электросвязи СМС-сообщений информационно-разъяснительного характера о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, содержание которых определяется органами государственной статистики | 30 сентября –30 октября 2019 г. | Минсвязи |
| 4. Автоматизация процессов подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года |
| 4.1. | организация создания системы переписи населения | август 2017 – май 2019 гг. | Белстат |
| 4.2. | проектирование, создание и аттестация системы защиты информации системы переписи населения | август 2017 – июнь 2019 гг. | Белстат |
| 4.3. | масштабирование подсистемы сбора и передачи данных и системы защиты информации системы переписи | до 1 октября 2018 г.до 1 августа 2019 г. | Белстат |
| 4.4. | обновление данных, содержащихся в реестре адресов географической информационной системы «Перепись населения» | июнь 2018 г.июнь 2019 г. | Белстат |
| 4.5. | формирование картографического материала для работы регистраторов | до 1 октября 2018 г. | Белстат, главные статистические управления областей и города Минска |
| 4.6. | апробация технологии автоматизированной обработки персональных данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года | май 2019 г. | Белстат |
| 4.7. | автоматизация процессов составления организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | март 2019 г. | Белстат |
| 4.8. | формирование картографического материала для работы временного переписного персонала | август 2019 г. | Белстат, главные статистические управления областей и города Минска |
| 4.9. | модернизация программного обеспечения Системы доступа к итоговым данным переписи населения Республики Беларусь через глобальную компьютерную сеть Интернет | ноябрь 2019 – май 2020 гг. | Белстат |
| 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение |
| 5.1. | подготовка сметы расходов, необходимых для выполнения мероприятий по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года, и предоставление в Минфин для включения в проект республиканского бюджета на 2019 финансовый год | до 29 июня 2018 г. | Белстат |
| 5.2. | осуществление закупок товаров (работ, услуг), необходимых для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, формирования ее итогов | 2018 – 2020 гг. | Белстат |