УТВЕРЖДЕНО

Постановление Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов

08.06.2016 № 14

| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва День выборов 11 сентября 2016 г. |
| --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Образование избирательных округов |
| Образование избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее – Палата представителей) | после назначения выборов | Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия) |
| Опубликование в печати списка избирательных округов с указанием их наименований, номеров, границ, числа избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий | не позднее чем на пятый день после назначения выборов | Центральная комиссия |
| 2. Образование избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей, участков для голосования |
| Выдвижение представителей в состав областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий. Представление в органы, образующие комиссии, документов о выдвижении представителей в состав комиссий (не позднее чем за три дня до установленного Избирательным кодексом Республики Беларусь срока образования комиссий) | не позднее 24 июня 2016 г. | политические партии, другие республиканские общественные объединения, трудовые коллективы, граждане |
| Образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий (не позднее чем за 75 дней до выборов) | не позднее 27 июня 2016 г. | президиумы областных, Минского городского Советов депутатов и областные, Минский городской исполнительные комитеты |
| Проведение первых заседаний областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий | не позднее трех дней со дня образования комиссий | органы, образовавшие комиссии |
| Опубликование в печати решений об образовании областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий | в семидневный срок со дня принятия решения | органы, образовавшие комиссии |
| Образование участков для голосования (не позднее чем за два месяца до выборов) | не позднее 9 июля 2016 г. | районные, городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты, местные администрации по согласованию с соответствующими окружными избирательными комиссиями, руководители дипломатических представительств (консульских учреждений) Республики Беларусь |
| Опубликование в печати решений об образовании участков для голосования с указанием границ каждого участка, места нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования | не позднее чем в десятидневный срок после образования участков для голосования | органы, образовавшие участки для голосования |
| Выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий. Представление в органы, образующие комиссии, документов о выдвижении представителей в состав комиссий (не позднее чем за три дня до образования комиссий) | не позднее 24 июля 2016 г. | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане |
| Образование участковых избирательных комиссий (не позднее чем за 45 дней до выборов) | не позднее 27 июля 2016 г. | районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации, руководители дипломатических представительств (консульских учреждений) Республики Беларусь |
| Проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий | не позднее трех дней со дня образования комиссий | органы, образовавшие комиссии |
| Опубликование в печати решений об образовании участковых избирательных комиссий | в семидневный срок со дня принятия решения | органы, образовавшие комиссии |
| 3. Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах депутатов Палаты представителей |
| Передача участковым избирательным комиссиям списков граждан, зарегистрированных на территории соответствующих участков для голосования и имеющих право участвовать в выборах депутатов Палаты представителей | после образования участковых избирательных комиссий | городские, поселковые, сельские исполнительные комитеты, местные администрации, районные исполнительные комитеты (в городах и поселках городского типа, где не образованы городские и поселковые исполнительные комитеты), руководители дипломатических представительств (консульских учреждений) Республики Беларусь |
| Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления (за 15 дней до выборов) | 26 августа 2016 г. | участковые избирательные комиссии |
| Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления на участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (за два дня до выборов) | 8 сентября 2016 г. | участковые избирательные комиссии |
| 4. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей |
| Представление в Центральную комиссию списка зарегистрированных политических партий | не позднее чем через пять дней после назначения выборов | Министерство юстиции Республики Беларусь |
| Определение мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей | не позднее 27 июня 2016 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей (начинается за 70 дней и заканчивается за 40 дней до выборов) | с 3 июля по 1 августа 2016 г. включительно | политические партии, трудовые коллективы, граждане |
| Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов о регистрации инициативной группы избирателей по выдвижению кандидата в депутаты Палаты представителей (не позднее чем за 65 дней до выборов) | не позднее 7 июля 2016 г. | лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты Палаты представителей, или его представитель |
| Регистрация инициативных групп и выдача членам инициативных групп соответствующих удостоверений и подписных листов | в пятидневный срок со дня поступления заявления о регистрации | окружные избирательные комиссии |
| Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей (не позднее чем за 40 дней до выборов) | не позднее 1 августа 2016 г. | лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты Палаты представителей, или его представитель |
| Проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь | со дня представления документов о регистрации кандидатом в депутаты до дня регистрации | окружные избирательные комиссии |
| Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей (начинается за 40 дней и заканчивается за 30 дней до выборов) | со 2 по 11 августа 2016 г. включительно | окружные избирательные комиссии |
| Представление в Центральную комиссию протоколов о регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей | на следующий день после регистрации | областные, Минская городская избирательные комиссии |
| Выдача кандидатам в депутаты Палаты представителей удостоверений о регистрации | в двухдневный срок после регистрации | окружные избирательные комиссии |
| Передача в средства массовой информации для опубликования сообщения о регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей | не позднее чем на четвертый день после регистрации | окружные избирательные комиссии |
| 5. Статус кандидатов в депутаты Палаты представителей |
| Подача в окружные избирательные комиссии заявлений о регистрации доверенных лиц кандидатов в депутаты Палаты представителей, их представителей по финансовым вопросам | после регистрации кандидатов в депутаты | кандидаты в депутаты Палаты представителей |

| Регистрация доверенных лиц кандидатов в депутаты Палаты представителей, их представителей по финансовым вопросам и выдача удостоверений представителям по финансовым вопросам | в трехдневный срок со дня поступления заявления о регистрации | окружные избирательные комиссии |
| --- | --- | --- |
| Представление в окружные избирательные комиссии копий приказов об освобождении от выполнения трудовых (служебных) обязанностей кандидатов в депутаты Палаты представителей | на следующий день после издания нанимателем соответствующего приказа | кандидаты в депутаты Палаты представителей |
| Направление в окружные избирательные комиссии членов комиссий с правом совещательного голоса | со дня регистрации кандидатов в депутаты | политические партии, выдвинувшие кандидатов в депутаты Палаты представителей |
| 6. Предвыборная агитация (со дня регистрации кандидатов в депутаты по 10 сентября 2016 г. включительно) |
| Представление в Центральную комиссию лимита времени для бесплатных выступлений кандидатов в депутаты по государственному телевидению и радио | в течение 10 дней после назначения выборов | Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь |
| Определение мест для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей, их доверенными лицами | не позднее 1 августа 2016 г. | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими окружными избирательными комиссиями |
| Выделение на территории участков для голосования мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных материалов | не позднее 1 августа 2016 г. | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими окружными избирательными комиссиями |
| Определение помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями | не позднее 1 августа 2016 г. | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими окружными избирательными комиссиями |
| Распределение между окружными избирательными комиссиями эфирного времени для выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей по государственному телевидению и радио | не позднее 5 августа 2016 г. | Центральная комиссия |

| Проведение жеребьевки между кандидатами в депутаты Палаты представителей для определения даты и времени выступлений по государственному телевидению и радио | на следующий день после окончания регистрации кандидатов в депутаты | окружные избирательные комиссии |
| --- | --- | --- |
| Представление в средства массовой информации, определенные Центральной комиссией, текста предвыборной программы кандидата в депутаты Палаты представителей для опубликования (не позднее чем за 20 дней до выборов) | не позднее 21 августа 2016 г. | кандидаты в депутаты Палаты представителей |
| Изготовление общих плакатов с биографическими данными кандидатов в депутаты Палаты представителей, баллотирующихся в одном избирательном округе, для размещения на участках для голосования и в других установленных местах | не позднее 20 августа 2016 г. | окружные избирательные комиссии |
| Изготовление информационных материалов о кандидатах в депутаты, баллотирующихся в одном избирательном округе, для направления избирателям | не позднее 26 августа 2016 г. | окружные избирательные комиссии |
| Оформление на участках для голосования стендов с информационными материалами о кандидатах в депутаты Палаты представителей (не позднее 14 дней до выборов) | не позднее 27 августа 2016 г. | участковые избирательные комиссии |
| 7. Избирательные фонды кандидатов в депутаты Палаты представителей |
| Открытие специального избирательного счета для формирования собственного избирательного фонда кандидата в депутаты Палаты представителей | со дня регистрации кандидата в депутаты | кандидаты в депутаты Палаты представителей (их представители по финансовым вопросам) |
| Представление в окружные избирательные комиссии финансовых отчетов: |  | кандидаты в депутаты Палаты представителей (их представители по финансовым вопросам) |
| 1-й отчет (не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня выборов) | с 27 по 31 августа 2016 г. включительно |  |
| итоговый отчет (не позднее чем в пятидневный срок со дня выборов) | не позднее 15 сентября 2016 г. |  |

| Представление в окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты Палаты представителей и их расходовании | еженедельно | подразделения ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», в которых открыты специальные избирательные счета |
| --- | --- | --- |
| Передача в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Палаты представителей | в двухдневный срок после получения соответствующих сведений от подразделений банка | окружные избирательные комиссии |
| Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд (не позднее чем в трехдневный срок со дня выборов) | не позднее 13 сентября 2016 г. | кандидаты в депутаты Палаты представителей (их представители по финансовым вопросам) |
| 8. Голосование, установление результатов голосования и подведение итогов выборов депутатов Палаты представителей |
| Направление избирателям (не позднее чем за 10 дней до выборов): сообщений о времени и месте голосования; информации о кандидатах в депутаты Палаты представителей, представленной соответствующей окружной избирательной комиссией | не позднее 31 августа 2016 г. | участковые избирательные комиссии |
| Обеспечение участковых избирательных комиссий, в которых проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования) | не позднее 5 сентября 2016 г. | окружные избирательные комиссии |
| Обеспечение участковых избирательных комиссий, в которых не проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню выборов) | не позднее 10 сентября 2016 г. | окружные избирательные комиссии |
| Организация досрочного голосования (не ранее чем за пять дней до выборов) | с 6 по 10 сентября 2016 г. включительно | участковые избирательные комиссии |
| Представление протоколов о результатах голосования по участкам для голосования в соответствующие окружные избирательные комиссии и в органы, образовавшие комиссии, для информации | после подписания протокола | участковые избирательные комиссии |
| Представление протоколов о результатах выборов по избирательным округам в соответствующие областные, Минскую городскую избирательные комиссии и в органы, образовавшие соответствующие окружные избирательные комиссии, для информации (не позднее чем на четвертый день после окончания голосования) | не позднее 15 сентября 2016 г. | окружные избирательные комиссии |

| Направление в печать сообщений о результатах выборов по каждому избирательному округу (не позднее чем на пятый день после выборов) | не позднее 16 сентября 2016 г. | окружные избирательные комиссии |
| --- | --- | --- |
| Представление в Центральную комиссию решений об установлении результатов выборов на территории соответствующей области, г. Минска и протоколов окружных избирательных комиссий (не позднее чем на шестой день после выборов) | не позднее 17 сентября 2016 г. | областные, Минская городская избирательные комиссии |
| Направление в печать сообщения об итогах выборов и списка избранных депутатов Палаты представителей | не позднее чем в трехдневный срок со дня установления итогов выборов | Центральная комиссия |
| 9. Иные организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей |
| Проведение совещаний, семинаров: |  |  |
| с председателями и секретарями областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий, руководителями местных исполнительных и распорядительных органов, руководителями управлений (отделов) организационно-кадровой работы | после проведения первых заседаний окружных избирательных комиссий | Центральная комиссия, областные и Минский городской исполнительные комитеты |
| с работниками финансовых органов областных и Минского городского исполнительных комитетов, которые будут осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в избирательных комиссиях | июль 2016 года | Центральная комиссия |
| Проведение тренингов для членов участковых избирательных комиссий | после образования участковых избирательных комиссий | окружные, участковые избирательные комиссии |
| Проведение проверки готовности областных, Минской городской, окружных и участковых избирательных комиссий к работе в дни досрочного голосования и день выборов | 5 сентября 2016 г. | Центральная комиссия, областные, Минская городская, окружные и участковые избирательные комиссии |