

[bookmark: _Hlk180155533][bookmark: _GoBack]Предварительное информирование юридических и физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
«Реконструкция ВЛ 35 кВ Мир-Турец с переводом на напряжение 110 кВ и отпайкой на 
ПС 110 кВ Кореличи, с реконструкцией подстанций Мир, Турец, Кореличи, расположенных в Кореличском районе»

График работ по проведению ОВОС
	[bookmark: _Hlk97028278]Наименование работ 
	Сроки выполнения

	Подготовка программы проведения ОВОС
	сентябрь 2026

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	в течение месяца после
утверждения программы
проведения ОВОС *1

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности*
	не требуется *2

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется *2

	Подготовка отчета об ОВОС
	сентябрь 2026*1

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется *2

	Проведение общественных обсуждений на территории:
– Республики Беларусь;
– затрагиваемых сторон*
	

сентябрь-ноябрь 2026*1
не требуется*2

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется *2

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	будет сообщено дополнительно в случае обращения граждан

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	октябрь-ноябрь 2026*4

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	ноябрь 2026*1

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	декабрь2026 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы)*1



[bookmark: _Hlk97028286]*1 – срок выполнения работ может быть изменен;
*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;
*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;
*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

Сведения о планируемой деятельности
и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации
Проектом планируется реконструкция: электрической сети ВЛ 110 кВ «Кореличи – Мир» и реконструкция подстанций «Мир», «Турец», «Кореличи», расположенных в Кореличском районе Гродненской области, демонтаж ВЛ 35 кВ «Мир-Городея», расположенных в Несвижском и Столбцовском районах Минской области. 
Предусматривается выделение трех очередей строительства: 
1-я очередь строительства предусматривает реконструкцию ПС 110 кВ «Кореличи», модернизацию участков ВЛ 35 кВ «Кореличи-Комаровичи», «Кореличи Луки» и «Кореличи-Турец» на подходе к ПС «Кореличи», модернизацию участка ВЛ 110 кВ «Новогрудок-Кореличи» на подходе к ПС «Кореличи». 
2-я очередь строительства предусматривает перевод ПС 35 кВ «Турец» на 110 кВ с реконструкцией ВЛ 35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ и отпайкой на ПС «Кореличи», реконструкцию участка ВЛ 35 кВ «Кореличи-Турец» на подходе к ПС «Турец», модернизация участка ВЛ 35 кВ «Кореличи-Турец» (подсечка под проектируемую ВЛ 110 кВ). 
3-я очередь строительства предусматривает демонтаж существующей ПС и строительство ПС 110 кВ «Мир» на новом месте с устройством подъездной дороги, снос ВЛ 35 кВ «Мир-Городея», реконструкцию участка ВЛ 110 кВ «Столбцы-Мир» на подходе к ПС «Мир».

Вариантная проработка планируемой деятельности:
I вариант: 
Реконструкция ПС 110кВ «Мир» на месте существующей подстацнии..
II вариант: 
Строительство ПС 110 кВ «Мир» на новой площадке.
Реализация проектных решений запланирована по варианту 2, так как расположение существующей подстанции «Мир» на территории зоны охраны историко-культурной ценности «Замкового комплекса «Мир» является лимитирующим фактором для осуществления планируемой деятельности в рамках проектных решений по варианту 1 (на территории зоны охраны ландшафта запрещается строительство зданий и сооружений).
III вариант: 
«Нулевой» вариант - отказ от реализации проекта не позволит достичь поставленной цели - выполнить реконструкцию существующих линий электропередач.

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности: Республиканское унитарное предприятие «Гродноэнерго». Юридический адрес: 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 64. Номер тел\факс: +375 152 792 359. E-mail: volt@energo.grodno.by
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